Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» за январь-декабрь 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2017 год | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| План | Факт | % | январь | | | февраль | | | март | | | апрель | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Основное мероприятие: «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение количества спортивных сооружений | 65 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 |
| 1.2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 21,3 | 32,5 | 34,8 | 107,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | - | 68,0 | 68,3 | 100,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 33 | 32 | 97 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.Основное мероприятие «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество получателей услуг  и работ | - | 3183 | 3247 | 102,0 | 3183 | 3358 | 105,5 | 3183 | 3316 | 104,1 | 3183 | 3255 | 102,2 | 3183 | 3250 | 102,1 |
| 3.Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | - | 8,5 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.Основное мероприятие «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Участие спортсменов в официальных спортивно-массовых мероприятиях | - | 74 | 76 | 102,7 | 4 | 2 | 50 | 8 | 13 | 162,5 | 13 | 13 | 100 | 7 | 14 | 200 |
| 4.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта | - | 56 | 61 | 108,9 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 10 | 10 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 4.3 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | 437 | 650 | 829 | 127,5 | 0 | 0 | 100 | 70 | 75 | 107,1 | 70 | 23 | 32,85 | 80 | 27 | 33,7 |
| 5.Основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Увеличение оснащенности инвентарем и оборудованием | 57 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| май | | | июнь | | | июль | | | август | | | сентябрь | | | октябрь | | | ноябрь | | | декабрь | | |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Основное мероприятие: «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 |  |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 34,8 | 107,0 |  |
| 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,0 | 68,3 | 100,5 |  |
| 1.4 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 150 | 8 | 10 | 125 | 8 | 4 | 50 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | - | 1 | 3 | - |  |
| 2.Основное мероприятие: «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 3183 | 3250 | 102,1 | 3183 | 3192 | 100,2 | 3183 | 3185 | 100 | 3183 | 3185 | 100 | 3183 | 3185 | 100 | 3183 | 3185 | 100 | 3183 | 3232 | 101,5 | 3183 | 3371 | 102,7 |  |
| 3.Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 8,5 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.Основное мероприятие: «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 13 | 13 | 100 | 8 | 8 | 100 | 12 | 3 | 25,0 |  |
| 4.2 | 8 | 11 | 137,5 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 10 | 10 | 100 | 6 | 6 | 100 | 1 | 3 | - |  |
| 4.3 | 80 | 113 | 141,2 | 80 | 394 | 492,5 | 0 | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 10 | 12,5 | 80 | 8 | 10 | 50 | 133 | 266,0 |  |
| 5.Основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по исполнению мероприятий в декабре 2017 года

Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта».

1.Основное мероприятие: «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности».

1.1.«Увеличение количества спортивных сооружений» - мероприятия не запланированы.

1.2.«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - 34,8% годовой показатель на основании статистической отчетности по форме 1-ФК.

1.3.«Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» - 68,3% годовой показатель на основании статистической отчетности по форме 1-ФК.

1.4.«Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» - проведено 3 мероприятия из 33 запланированных в 2017 году. Не исполнено мероприятие по приобретению конструкций ограждения ФСК с ледовой ареной.

2.Основное мероприятие: «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта»

2.1.«Количество получателей услуг и работ» - в декабре 2017 года в муниципальных учреждениях спорта получили услуги 3371 человек. Средний показатель 2017 года – 3247 человек.

3.Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

3.1.«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования» - 8,5% годовой показатель.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва».

Основное мероприятие: «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта»

4.1.«Участие спортсменов в официальных спортивно-массовых мероприятиях» - участие в 3 мероприятиях из 12 запланированных. Часть спортивных мероприятий запланированных на декабрь, перенесена на февраль и апрель. Общее количество участий в спортивных мероприятиях в 2017 году составило 76.

4.2.«Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» - проведено 3 мероприятия из одного запланированного. Общее количество проведенных спортивных мероприятий в 2017 году составило 61.

4.3.«Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» - рассмотрено и присвоено 133 спортивных разряда. Общее количество в 2017 году составило 829 присвоенных спортивных разряда.

5.Основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем»

5.1.«Увеличение оснащенности инвентарем и оборудованием» - мероприятия не запланированы.

Начальник отдела физической культуры и спорта

департамента социальной политики С.Г.Белянкин