## июнь (дэп)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы " "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион" на 2018 год
№ п/п | Наименование программы | Источник финансирования | 2018 год |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план год | факт | % | план | факт | % | план |  | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы" | Всего | 379466.6 | 194556.8 | 51.2711 | 30867.2 | 7006.3 | 22.9316 | 31771.8 | 36264.9 | 324.4727 | 35741.7 | 26049.6 | 201.1154 | 34751.1 | 49485.29 | 313.2742 | 41162.99 | 25484.84 | 178.2393 | 40860.2 | 50265.87 | 196.078 | 35276.82 | 0 | 0 | 30923.85 | 0 | 0 | 32196.51 | 0 | 0 | 29112.65 | 0 | 0 | 26882.48 | 0 | 0 | 9919.3 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 281315 | 126195.4 | 44.8591 | 21690 | 7006.3 | 0 | 22594.6 | 35621.2 | 208.9672 | 27393.8 | 8998.5 |  | 26136.2 | 15311.12 | 241.188 | 32771.29 | 12532.66 | 153.1818 | 28986.6 | 46725.62 | 82.0716 | 26141.62 | 0 | 0 | 23308.75 | 0 | 0 | 22239.51 | 0 | 0 | 21233.95 | 0 | 0 | 18944.18 | 0 | 0 | 9874.5 | 0
|  | окружной бюджет | 98133.9 | 68361.4 | 69.6614 | 9177.2 | 0 | 0 | 9177.2 | 643.7 | 7.0141 | 8347.9 | 17051.1 | 204.2562 | 8614.9 | 34174.17 | 396.6868 | 8391.7 | 12952.18 | 154.3451 | 11873.6 | 3540.25 | 29.8161 | 9135.2 | 0 | 0 | 7615.1 | 0 | 0 | 9939.3 | 0 | 0 | 7878.7 | 0 | 0 | 7938.3 |  | 0 | 44.8
|  | федеральный бюджет | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | Всего | 10411.6 | 4195.1 | 69.3971 | 11.5 | 0 | 0 | 259.6 | 522 | 208.9672 | 2114.9 | 251.9 | 55.3425 | 2037.7 | 2290.94 | 112.4277 | 3064.8 | 920.98 | 30.0502 | 1014.6 | 209.28 | 20.6268 | 366.6 | 0 | 0 | 597.71 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 150.88 | 0 | 0 | 96.51 | 0 | 0 | 32.8
|  | местный бюджет | 9490.3 | 3943.5 | 41.553 | 1.7 |  | 0 | 249.8 | 522 | 208.9672 | 2042.9 | 219.8 | 10.7592 | 1709.6 | 2274.85 | 133.0633 | 2960 | 904.91 | 30.5713 | 971.9 | 21.94 | 2.2574 | 323.9 |  | 0 | 465.11 |  | 0 | 603.6 |  |  | 108.18 |  | 0 | 53.61 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 903.6 | 251.6 | 27.8442 | 9.8 |  | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 72 | 32.1 | 44.5833 | 328.1 | 16.09 | 4.904 | 104.8 | 16.07 | 15.334 | 42.7 | 187.34 | 438.7354 | 42.7 |  | 0 | 132.6 |  | 0 | 42.7 |  | 0 | 42.7 |  | 0 | 42.9 |  | 0 | 32.8
|  | федеральный бюджет | 17.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" | Всего | 6464.1 | 2295 | 35.5038 | 302.6 | 0 |  | 582.6 | 17.5 |  | 542.6 | 374 | 68.9274 | 870.6 | 471.13 | 54.1156 | 996.7 | 839.67 | 84.245 | 1253.6 | 592.7 | 47.2798 | 470.8 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 463.1 | 0 | 0 | 314.3 | 0 | 0 | 344.2 | 0 | 0 | 12
|  | местный бюджет | 5864.1 | 2295 | 39.1364 | 302.6 | 0 |  | 582.6 | 17.5 |  | 542.6 | 374 |  | 859.6 | 471.13 | 54.8081 | 985.7 | 839.67 | 85.1851 | 742.6 | 592.7 | 79.8142 | 459.8 |  |  | 300 |  | 0 | 452.1 |  | 0 | 303.3 |  | 0 | 333.2 |  | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 12
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Подпрограмма "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы" | Всего | 362590.9 | 188066.7 | 51.8675 | 30553.1 | 7006.3 | 22.9316 | 30929.6 | 35725.4 | 115.5055 | 33084.2 | 25423.7 | 76.8454 | 31842.8 | 46723.22 | 146.7309 | 37101.49 | 23724.19 | 63.944 | 38592 | 49463.89 | 128.1714 | 34439.42 | 0 | 0 | 30015.14 | 0 | 0 | 31069.41 | 0 | 0 | 28647.47 | 0 | 0 | 26441.77 | 0 | 0 | 9874.5
|  | местный бюджет | 265960.6 | 119956.9 | 0 | 21385.7 | 7006.3 | 0 | 21762.2 | 35081.7 | 0 | 24808.3 | 8404.7 |  | 23567 | 12565.14 | 53.3167 | 28825.59 | 10788.08 | 37.4254 | 27272.1 | 46110.98 |  | 25357.92 |  |  | 22543.64 |  |  | 21183.81 |  |  | 20822.47 |  |  | 18557.37 |  |  | 9874.5
|  | окружной бюджет | 96630.3 | 68109.8 | 70.4849 | 9167.4 | 0 | 0 | 9167.4 | 643.7 | 7.0216 | 8275.9 | 17019 | 205.6453 | 8275.8 | 34158.08 | 412.7466 | 8275.9 | 12936.11 | 156.3106 | 11319.9 | 3352.91 | 29.6196 | 9081.5 |  | 0 | 7471.5 |  | 0 | 9885.6 |  | 0 | 7825 |  |  | 7884.4 |  | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
И.О. начальника службы И.Г.Якушева
Исполнитель: Тарикулиева М.Б.
8(34643)59-262