**Отчет об исполнении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Мегионе**

**Десятилетия детства в Российской Федерации, в сфере культуры, образования, в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение (краткий отчет, количественные показатели)** |
|  | Городской видеофестиваль «Читаем вместе» | Ежегодно201820192020. | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион |  Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» | Популяризация книги, чтения. Выявление талантливых чтецов, которые привлекаются при проведении городских культурно-массовых мероприятий | В записи приняли участие 74 человек, из них дети до 18 лет – 59 чел. Подведение итогов состоялось 25 октября на сцене МАУ «Дворец искусств». Посетило мероприятие 439 человек, из них дети до 18 лет – 400 |
|  | Акция «Читаем книги о войне» | Март-май 2018 года,Март-май 2019 года,Март-май 2020 года | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион | без финансирования | Популяризация книги, чтения | Количество участников 347 человек |
|  | Фестиваль поэзии «Венок родной поэзии 2018» к Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития | Май 2018 года  | Департамент социальной политики администрации города Мегион | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» | Популяризация книги, чтения. Проведение цикла мероприятий совместно с национальными общественными организациями, в том числе городского праздника национальной литературы, посвященного всемирному дню поэзии | Мероприятия посетили 150 человек, из них дети до 18 лет 130 |
|  | Творческий конкурс «Подарок мой тебе – Югра», приуроченного к 825-тию присоединения югорских княжеств к древнерусскому государству | Ноябрь 2018 | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» | Повышение информированности об истории края, об известных людях округа | На конкурс поступило более 60 групповых заявок. Подведение состоялось на сцене МАУ «Дворец искусств». Мероприятие посетили 147 человек из них дети до 18 лет – 98 |
|  | «Гоголевские чтения» к 210-летию со дня смерти писателя. | Апрель 2019 года  | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион | без финансирования | Популяризация русской классики. Приобщение к отечественному литературному наследию средствами громких чтений, обсуждений | Гоголевские чтения» к 210-летию со дня смерти писателя не проводились. |
|  | Издание книги В.Н. Козлова «Ласка, Берта и Балбес» | Ноябрь 2018 года | Департамент социальной политики администрации города Мегион | Средства, выделенные на выполнение наказов избирателей Тюменской областной думы | Издание книг, имеющих художественную, краеведческую, историческую, документальную ценность, социальную значимость для ХМАО – Югры | Презентация книги состоится в апреле 2019 года |
|  | Цикл мероприятий, посвященных Неделе детской и юношеской книги | Март 208 годМарт 209 год,Март 2020 год | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион |  Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» | Популяризация книги, чтения, библиотеки. Организация досуга в каникулярный период | В течение года состоялось 16 встреч писателей «Литературная волна», приняло участие около 1300 человек |
|  | Региональная встреча писателей «Литературная волна» | В течение года 2018 года, 2019 года, 2020 года | Департамент социальной политики администрации города Мегион | без финансирования | Популяризация творчества местных писателей. Проведение не менее 3-х встреч с читателями. С привлечением к мероприятиям не менее 200 человек | В рамках Недели детской и юношеской книги прошло 18 мероприятий, которые посетили 764 человека, из них дети до 14 лет – 706 человек |
|  | Общероссийская акция «Библионочь» | Апрель2018 года,апрель2019 года,апрель2020 года | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» | Популяризация книги, чтения, библиотеки  | В акции приняли участие 239 человек, из них дети до 18 лет – 143 |
|  | Цикл мероприятий в каникулярный период «Летние чтения»  | Июнь-август201820192020 | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион | без финансирования | Популяризация книги, чтения, библиотеки. Организация досуга в каникулярный период | Проведено 121 мероприятие, которые посетили 4344 человека |
|  | Общероссийская акция «Ночь искусств» | Ноябрь2018 годноябрь2019 года,Ноябрь 2020 года | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион |  Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» | Популяризация книги, чтения, библиотеки  | 4 ноября прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». В рамках акции состоялись значимое событие - открытие обновлённой экспозиции «Мир русской избы» и персональной выставки преподавателей Нижневартовского государственного университета – «Просторы Югры 2018». Во время мероприятия для детей работали различные интерактивные зоны и мастер-классы, где могли приготовить мыло ручной работы, создать своё уникальное украшение, поиграть на необычных музыкальных инструментах, освоить азы чеканки, поработать на гончарном круге и многое другое. Мероприятие посетили 272 человек, из них дети до 18 лет – 156 |
|  | Литературно-музыкальная композиция ко Дню Матери «Любовью материнской мир прекрасен»  | Ноябрь2018 годноябрь2019 года,Ноябрь 2020 года | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион | без финансирования | Популяризация книги, чтения, библиотеки  | Мероприятие посетили 25 человек |
|  | Декада знаний «От Дня знаний до Дня грамотности» | Сентябрь2018 года, сентябрь 2019 года, сентябрь 2020 года | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион | без финансирования | Посвящение первоклассников города в читатели.Увеличение книговыдачи и пользователей библиотек | Количество участников 295 человек |
|  | Кукольные спектакли по мотивам русских народных сказок «Волшебный мир театра»  | В течение года2018 годноябрь2019 года,Ноябрь 2020 года | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион | без финансирования | Популяризация книги, чтения, библиотеки  | 12 кукольных, количество участников 300 человек |
|  | «Поиграем в сказку» День открытых дверей для «особенных детей» с организацией игровой программы и показом кукольного спектакля | Декабрь2018 годноябрь2019 года,Ноябрь 2020 года | Отдел культуры департамента социальной политики администрации города Мегион | без финансирования | Популяризация книги, чтения, библиотеки  | Количество участников 15 человек |
|  | Организация и проведение интерактивных спектаклей в рамках проекта «Корпорация чудес» | 2018 год2019 год2020 год | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» | Муниципальная программа городского округа города Мегион «Развития культуры и туризма на 2014-2020 гг.» | Сформировать у детей позитивное духовно-эстетическое восприятие театрального искусства и культуры | Проект ориентирован на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Все программы в рамках проекта носят познавательный и развлекательный характер, проходят в игровой форме, понятной для маленьких детей. Проведение таких тематических мероприятий способствуют успешному развитию: логики, мышления, творческих способностей, адаптации среди сверстников, а также тесного контакта между родителями и детьми.Охват - 553 человека |
|  | Организация и проведение детского концерта «Музыкальная шкатулка | 2018 год2019 год2020 год | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» | Муниципальная программа городского округа города Мегион «Развития культуры и туризма на 2014-2020 гг.» | Развитие у детей многогранных творческих способностей: выразительности, артистичности, фантазии, побуждение к творчеству | 22.04.2018 В программе концерта: вокал, танцы, инструментальный жанр. Цель концерта - выявление и поддержка талантливых детей.Охват - 400 человек |
|  | Организация и проведение ежегодного городского конкурса «Мисс маленькая принцесса» | 2018 год2019 год2020 год | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» | Муниципальная программа городского округа города Мегион «Развития культуры и туризма на 2014-2020 гг.» | Сформировать у детей интерес к различным видам творчества, искусства и культуры, позитивное отношение к конкуренции; развить умение позиционирования себя как личности в обществе | 08.03.2018Конкурс для девочек в возрасте от 6 до 7 лет. Юные участницы предстанут перед зрителями в образе сказочных героинь, стихами и песнями поздравят мам, выступят с хореографическими номерами и продемонстрируют грацию и пластику в бальных платьях.Охват - 267 человек |
|  | Организация и проведение ежегодного городского конкурса «Мисс маленькая Югорчаночка» | 2018 год2019 год2020 год | Дворец культуры «Сибирь» п.г.т. Высокий | Муниципальная программа городского округа города Мегион «Развития культуры и туризма на 2014-2020 гг.» | Сформировать у детей интерес к различным видам творчества, искусства и культуры, позитивное отношение к конкуренции; развить умение позиционирования себя как личности в обществе | 07.12.2018Целью конкурса является развитие творческих способностей ребенка и пропаганда семейных ценностей.В конкурсе принимают участие девочки, проживающие на территории г. Мегиона и пгт. Высокий, в возрасте от 7 до 9 лет. Участниц ждет четыре конкурса: визитная карточка, творческий номер, конкурс-викторина, финальное дефиле в бальных платьях.Охват - 135 человек |
|  | Организация и проведение ежегодного творческого проекта городского конкурса «Краса севера" | 2018 год2019 год2020 год | Дворец культуры «Сибирь» п.г.т. Высокий | Муниципальная программа городского округа города Мегион «Развития культуры и туризма на 2014-2020 гг.» | Сформировать у детей интерес к различным видам творчества, искусства и культуры, позитивное отношение к конкуренции; развить умение позиционирования себя как личности в обществе | 06.04.2018, 06.10.2018, 23.12.2018Проект проводится в течение года, среди жительниц города Мегион и поселка Высокий в возрасте от 14 до 18 лет. Цель Проекта - создание условий для творческой самореализации молодежи. Девушки покажут свои творческие и вокальные способности, продемонстрируют красоту и грацию.Охват - 584 человека |
|  | Организация и проведение ежегодного городского фестиваля «Солнышко в ладошке» | 2018 год2019 год2020 год | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» | Муниципальная программа городского округа города Мегион «Развития культуры и туризма на 2014-2020 гг.» | Побуждение к творчеству, развитие танцевальных способностей, манеры исполнения | 14.05.2018, 20.05.2018, 02.06.2018Участниками фестиваля являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений и воспитанники учреждений дополнительного образования и культуры.Фестиваль проводится с целью развития творческой и социальной активности детей, повышения исполнительского мастерства, выявления юных дарований города. Организации досуга детей и юношества. Социальный эффект – организация участия одаренных детей в конкурсных мероприятиях, выявление одаренных детей, развитие творческого потенциала детей.Охват - 950 человек |
|  | Организация и проведение благотворительных акций в целях подготовки детей из многодетных и малообеспеченных семей к началу нового учебного года с привлечением общественных организаций | сентябрь2018 года,сентябрь2019 года,сентябрь2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения | без финансирования | оказание благотворительной помощи не менее 1000 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В рамках проведения благотворительной акции организована выдача канцелярских наборов для школьников в БУ «МКЦСОН», а также предоставлены в отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей». Оказание благотворительной помощи 59 семьям, в которых проживают 75 школьников.А также региональным некоммерческим благотворительным фондом местных сообществ «Мы вместе», оказана благотворительная помощь 76 семьям, в которых проживают 190 школьников. |
|  | Строительство общеобразовательных организаций с универсальной безбарьерной средой | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года | Департамент социальной политики администрации города  | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | строительство 1 общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой на общее количество 600 мест к концу 2020 года | По итогам 2018 года реализуется проект Школа на 300 учащихся в пгт. Высокий с универсальной безбарьерной средой с бассейном» Инвестором застройщиком по данному проекту «Школа на 300 учащихся в п. Высокий» выступает акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».Застройщик «Общество с ограниченной ответственностью «Сервисстрой». На отчетный месяц выполнение строительно-монтажных работ составляет 38%.Распоряжением Правительства автономного округа от 29.12.2018 № 730-рп «О предложениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в государственную программу «Сотрудничество» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено финансирование мероприятий по приобретению объекта Школа на 300 учащихся в 2019 году за счет средств государственной программы «Сотрудничество».Срок реализации проекта «Школа на 300 учащихся в пгт. Высокий» запланирован на 4 квартал 2019 года.  |
|  | Социальная реклама (размещение баннеров по тематике Десятилетия детства: «Многодетная семья», «Отец – глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство – счастливая пора» и другие) | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года,декабрь 2020 года | Департамент социальной политики администрации городаУправление информационной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | популяризация семейных ценностей | В образовательных организациях на цифровом табло размещены баннеры и рекламные ролики с социальной рекламой по тематике Десятилетия детства: «Многодетная семья», «Отец – глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство – счастливая пора»<https://admmegion.ru/news/340040/?sphrase_id=2330374>[https://admmegion.ru/gov/adm/struct\_adm/otd\_opeka/news/index.php?ELEMENT\_ID=337373](https://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/otd_opeka/news/index.php?ELEMENT_ID=337373%20%D1%8C)<https://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/otd_opeka/news/index.php?ELEMENT_ID=334172> <https://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/otd_opeka/news/index.php?ELEMENT_ID=332732>   |
|  | Реализация Концепции «Шахматное образование»  | май 2018 года,  май 2019 года, май 2020 года  | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города  | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | введение к концу 2019-2020 учебного года шахматного образования  | Шахматное образование реализуется во всех образовательных организациях города. Охват детей шахматным образованием - 3617 человек. Курс реализуется на параллели 1-7 классов за счет часов внеурочной деятельности, на параллели 8-11 классов - за счет часов дополнительного образования.Муниципальный этап шахматного турнира «Маленькая ладья» среди дошкольных образовательных организаций города проведен в период с 18.04.2018 – 20.04.2018.В 2018 – 2019 учебном году мероприятие запланировано на апрель 2019 года. |
|  | Разработка и обсуждение с общественностью концепций образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего образования | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | проведение обсуждений концепций образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций общего образования с целью формирования образовательного пространства с учетом потребностей и интересов детей и общества | По итогам 2018 года проведены обсуждения по вопросу хода строительства образовательных организаций, дана положительная оценка хода строительства объектов образования на территории городского округа город Мегион.  |
|  | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года | департамент социальной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | к концу 2020 года доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в автономном округе составит 17,5% (2017 год – 15,9%) | Созданы условия для обучения слабовидящих детей, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.Наличие парковки с парковочным местом для инвалидов, пандусов, визуальных карточек (вход-выход).  |
|  | Развитие движения «Джуниорскиллс» как программы ранней профориентации детей  | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | к концу 2020 года движение «Джуниорскиллс» будет реализовано участие в региональном чемпионате по компетенциям «Джуниорскиллс»  | Команда обучающихся 8 классов МБОУ «СОШ №6» приняла участие в выездной сессии в г. Нижневартовске для прохождения профессиональных проб. Мероприятия проводилось в рамках реализации программы «Джуниорскиллс» с целью ранней профориентации обучающихся 6-11 классов Охват детей-5 человек. |
|  | Обучение молодежи, в том числе детей старшего школьного возраста, при проведении ежегодного форума «Югра молодежная» основам журналистского мастерства, проведение мастер-классов | сентябрь2018 года,сентябрь2019 года,сентябрь2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | профессиональная ориентация школьников, подготовка к профессиональной деятельности студентов, повышение профессионального уровня молодых журналистов | В МАОУ «СОШ №9» в течение 2018 года была организована деятельность школьного пресс-центра. Обучающаяся 11 класса Шеметова Виктория стала призером окружного фестиваля юных журналистов «Медианавигатор» в городе Тюмень. |
|  | Олимпиада для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, расположенных в автономном округе, по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе | октябрь-декабрь 2018 года,октябрь-декабрь 2019 года,октябрь-декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | формирование интереса школьников к сфере государственного и муниципального управления, выявление, развитие знаний и творческих способностей, повышение правовой грамотности школьников, содействие их профессиональной ориентации | 39 учащихся 10-11 классов приняли участие в олимпиаде для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе в 2018 году. |
|  | Внедрение информационного портала «Атлас доступности образования» с целью повышения уровня информированности населения о возможностях получения услуг дополнительного образования | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | функционирование общедоступного образовательного навигатора (информационный портал) и мобильного приложения «Атлас доступности образования», позволяющих семьям выбирать программы дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями и интересами детей | Сайт департамента образования и молодежной политики (<http://xn--d1aimgh.xn--p1ai/activities/edu-work/>). Содержит информацию о информированности населения о возможностях получения услуг дополнительного образования <http://доимп.рф/activities/edu-work/section/544/> |
|  | Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей  | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | к концу 2020 года доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составит 45% | В образовательных организациях созданы и регулярно пополняются реестры одаренных детей, по итогам конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, олимпиад.Созданы условия для поощрения педагогов, по выявлению и поддержке одаренных детей. Достижения педагогов собираются в индивидуальном «Портфолио», достижения лучших педагогов публикуются на сайте организации, поощряются Благодарственными письмами и грамотами, демонстрируются презентации творческой работы педагогов в развитии способностей детей на родительских собраниях, перед педагогическим сообществом. Поддержка победителей и участников конкурсов профессионального мастерства, осуществляется в виде чествования и награждение победителей, финансовой поддержки (стимулирующие и разовые премии), вручение сертификата на бесплатное повышение квалификации в течение 3-х лет. Оказывается сопровождение и подготовка авторских материалов участников конкурса профессионального мастерства к рецензированию. Педагоги принимают дальнейшее участие конкурсанта в семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных тренингах, мастер-классах, деловых играх.  |
|  | Введение курса внеурочной деятельности «Самопознание», направленного на формирование у обучающихся начальной школы представления об общечеловеческих ценностях, углубление знаний о нравственных качествах личности | май 2018 года, май 2019 года, май 2020 года  | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | 100% охват обучающихся 1-4 классов, включенных в обучение по программе, к концу 2019-2020 учебного года | В 2017-2018 учебном году, данный курс ведется на 1-4 классах через классные часы в рамках здоровье сберегающего направления воспитательной работы.Планируется введение курса внеурочной деятельности «Самопознание» в 2018-2019 учебном году для обучающихся 1-4 классов, при наличие достаточного методического обеспечения.  |
|  | Введение курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов», направленного на формирование психологической стабильности, гражданственности и личной ответственности у обучающихся основной школы  | май 2018 года, май 2019 года, май 2020 года  | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | 100% охват обучающихся 5-9 классов, включенных в обучение по программе, к концу 2019-2020 года | В 2017-2018 учебном году, данный курс ведется на 5-9 классах через классные часы в рамках здоровье сберегающего направления воспитательной работы.Планируется введение курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов» в 2018-2019 учебном году для обучающихся 5-9 классов, при наличии достаточного методического обеспечения. |
|  | Создание в общеобразовательных организациях условий для двигательной активности обучающихся в образовательном процессе  | май 2018 года, май 2019 года, май 2020 года  | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города  | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | к концу 2020 года не менее чем в 50% общеобразовательных организаций города будут созданы условия для двигательной активности, в том числе зоны физической активности и естественных движений (в холлах и коридорах образовательных организаций), обеспечивающие обучающимся возможность заниматься игровыми подвижными видами деятельности (теннисные столы, игровые стенды, зоны ритмики и танца) в период отдыха (перемены); ежедневно в течение учебного времени будет организовано проведение общешкольных (общеклассных) физкультурных перемен, часов двигательной активности, проводимых совместно с педагогическими работниками | В общеобразовательных организациях созданы условия для двигательной активности обучающихся в образовательном процессе.Для проведения уроков физической культуры, двигательной активности на переменах, организации внеурочной деятельности и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по видам спорта используются:большой спортивный зал,малый спортивный зал,танцевальный зал,бассейн,тир,настольный теннис в рекреации, зона настольных шахмат,шашки на переменах,пришкольная территория для игр на свежем воздухе,стадионПроводятся физкультперемены для обучающихся 1-4 классов. |
|  | Проведение специальных уроков для первоклассников по воспитанию и формированию у обучающихся правильной рабочей позы за школьной партой  | сентябрь 2018 года, сентябрь 2019 года,сентябрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города | текущее финансирование образовательных организаций  | 95% обеспечение первоклассников специальными уроками по воспитанию и формированию у обучающихся правильной рабочей позы за школьной партой, проведение уроков осуществляется не реже 1 раза в месяц в течение учебного года (ежегодно) | На каждом уроке учителя начальных классов, преподающие в 1-х классах, формируют правильную рабочую позу учащихся за школьной партой. Один раз в месяц в рамках проведения классного часа проводится урок здоровья по воспитанию и формированию у обучающихся правильной рабочей позы за школьной партой. |
|  | Развитие Российского Движения Школьников в образовательных организациях автономного округа | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города  | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | не менее чем в 50% организаций общего образования будет сформирована система воспитательной работы, основанная на принципах деятельности Российского Движения Школьников | На базе образовательных организаций ведется работа по развитию Российского движения школьников.В 2018 году приняли участие в мероприятиях РДШ: Участие в городском слете «РДШ», 7 обучающихсяУчастие обучающихся из числа в подготовке городской межшкольнойблаготворительной дискотеки 10 обучающихсяУчастие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса конкурсе «Территория самоуправления», 4 обучающихся  |
|  | Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года,декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации города | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | создание муниципального штаба движения  | Создан муниципальный штаб местного отделения ВВПОД «Юнармия город Мегион» (утвержден протоколом собрания штаба) |
|  | Поддержка деятельности молодежных трудовых отрядов, обеспечивающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | сентябрь 2018 годасентябрь 2019 годасентябрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаММАУ «Старт» | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | трудоустройство в летний период подростков ежегодно – 25 человек | Трудоустроено в летний период 47 несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации |
|  | Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  | декабрь 2018 года,декабрь 2019 года,  декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаММАУ «Старт» | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | Временное трудоустройство: в 2018 году - 500 подростков,в 2019 году – 550 подростков,в 2020 году – 600 подростков  | В 2018 году в летний период трудоустроено 829 несовершеннолетних |
|  | Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет  | ноябрь 2018 года, ноябрь 2019 года, ноябрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Ежегодно 100% обучающихся принимают участие в Едином уроке безопасности в сети Интернет | В проведение Единого урока безопасности в сети Интернет вовлечено 1063 школьников  |
|  | Проведение системной просветительской работы по разъяснению и информированию несовершеннолетних, их законных представителей о существующих формах защиты детей от киберугроз.Проведение цикла лекций и бесед, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, для старшеклассников образовательных организаций автономного округа | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения | государственная программа «Развитие здравоохранения» | формирование позитивного мышления подрастающего поколения и потребности в обеспечении собственной безопасности в сети Интернет, обучение способам защиты | Просветительская работа проводится через классные часы для обучающихся 1-11 классов (100%) по теме «Безопасность в сети Интернет», с целью формирования позитивного мышления подрастающего поколения и потребности в обеспечении собственной безопасности в сети Интернет, обучение способам защиты. Участие в квесте «Сетевичок», интернет-играх, дистанционных контрольных работах по информационной безопасности, интернет-уроке «Урок цифры». Размещение памяток на сайте школы, в СГО.Оформлен постоянный стенд «Безопасность в сети Интернет»  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером | май 2018 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения  | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | проведение не менее 7 мероприятий в общеобразовательных учреждениях, 21 тематических родительских собраний,  | Проведены следующие мероприятия, посвященные Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером: классные часы «Телефон доверия»;родительские собрания с включением темы «Телефон доверия»;консультации психологов;акция «Минута телефона доверия»;онлайн-марафон «Круг доверия»;информирование родителей о работе Детского телефона доверия.Размещена информация о телефоне доверия в фойе школ, на официальных школьных сайтах. |
|  | Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям | июнь, сентябрь, ноябрь2018 года,июнь, сентябрь, ноябрь2019 года,июнь, сентябрь, ноябрь2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения | без финансирования | повышение уровня правовой грамотности детей, их родителей, законных представителей;формирование у подрастающего поколения навыков грамотного поведения в различных жизненных ситуациях | В образовательных организациях организовано правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню правовой помощи детям.В рамках Международного дня защиты детей 01.06.2018 детям дана информация о службах, оказывающих бесплатную юридическую помощь.14.06.2018 дана информация о работе Детского Телефона Доверия «На Детском Телефоне Доверия каникул не бывает!»Правовое консультирование оказывается социальными педагогами, организуются встречи обучающихся и родителей с сотрудниками прокуратуры, УВД ОМВД России по городу Мегиону.правовое консультирование и Просвещение детей и их родителей по вопросам бесплатной юридической помощи: в течение учебного года на параллели 9-х классов проводился курс по уголовному и гражданскому праву |
|  | Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно­телекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | декабрь 2018 года,декабрь 2019 года,  декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения | без финансирования | предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних | Информационные материалы размещаются на сайтах школ, АИС «Сетевой город. Раздаются в виде памяток обучающимся и родителям  |
|  | Организация правового просвещения и распространения информации по вопросам жизнедеятельности детского населения через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | декабрь 2018 года,декабрь 2019 года,  декабрь 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения | без финансирования | увеличение количества родителей и несовершеннолетних, информированных в сфере защиты прав детей | Проводятся уроки правовой грамотности, лекции и беседы с участием специалистов ОДН, КДН, СК. На школьных сайтах размещена информация по вопросам жизнедеятельности детей. |
|  | Всероссийский День посадки леса  | май 2018 года,май 2019 года,май 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения | без финансирования | повышение уровня гражданской ответственности детей, воспитание бережного отношения к одному из главных богатств страны – Российскому лесу, популяризации профессий работников леса;посадка и посев культур, создание кедровых садов, припоселковых кедровников | город Мегион принял участие в городской акции «Весенние дни Древонасаждений». Акция проводится целью восстановления лесов на территории автономного округа, формирования экологической культуры учащихся. В акциях приняли участие работники предприятий и учреждений города, Мегионский территориальный отдел - лесничество образовательные организации, трудовой отряд «Зеленый патруль» ММАУ «Старт».В результате проведения данных акций, были покрашены бордюры, побелены деревья, посажены деревья. На территории образовательных организаций высажены деревья (сирень, смородина, яблоня, ель, кедр).Для учащихся 9-11 классов в школе состоялась профессионально-ориентационная встреча с главным специалистом отдела Октябрьский (октябрьское участковое лесничество) КУ ХМАО–Югры «Мегионский лесхоз» Бакановым Сергеем Ивановичем в рамках Всероссийской акции «Лесники открывают двери». В ходе встречи, учащиеся познакомились с основными направлениями деятельности лесничества, такими как ведение работы с арендаторами лесных участков, проверка и принятие разрешительной документации на проведение работ и отчетности в соответствии с действующим законодательством, контроль об исполнении лесохозяйственных, санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом освоения лесов, расчет причиненного ущерба от лесных пожаров, занесение информации в государственные компьютерные программы, а также участие в различных природоохранных акциях. Кроме этого будущим выпускникам был предложен перечень образовательных ВУЗОв, где можно освоить данную профессию: <http://school2-megion.ru/news/2018-03-16-813> |
|  | Городские соревнования среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | май 2018 года,май 2019 года,май 2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения | без финансирования | участие команды из города в соревнованиях, направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах ежегодно; | Участие команды МБОУ «СОШ №6» в окружных соревнованиях среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо», количество обучающихся 4. В командном зачете заняли 3 место. |
|  | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям | декабрь2018 года,декабрь2019 года,декабрь2020 года | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения | без финансирования | популяризация семейных ценностей | Постановление администрации города Мегиона от 27.07.2018 №1571 «Об участии в конкурсе городов России «Город – территория детства». |
|  | Организация и проведение Дня защиты детей  | июнь 2018июнь 2019июнь 2020 | управление образования и молодёжной политики департамента социальной политики администрации городаОбщеобразовательные учреждения | муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 – 2020 годов» | популяризация семейных ценностей | День защиты детей проходит ежегодно в каждой образовательной организации с привлечением родительского сообщества в вариативных формах. |
|  | Организация и проведение Спартакиады среди семейных команд «Папа, мама, я дружная семья» | апрель 2018апрель 2019апрель 2020 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-Альтаир» | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» | популяризация семейных ценностей | 26.05.2018 организована и проведена Спартакиада среди семейных команд «Папа, мама, я дружная семья», охват 18 человек. |
|  | Муниципальные этапы летнего, зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | март, сентябрь 2018март, сентябрь 2019март, сентябрь 2020 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-Альтаир» | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» | Развитие физического воспитания населения | С 29.03.2018 по 18.03.2018 Муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО (охват 84 человека)15-16,22-23.09.2018 Фестиваль «Выпускник ГТО» (охват 33 человека) |