Приложение к письму

от «___» _____2018 № ____-ТМ

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.06.2018.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.06.2018 – 464 511,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 292 498,5 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 172 013,0 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.06.2018 –98 656,9 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 37 625,4 руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 61 031,5 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.06.2018 – 21,2 %, из них:

из бюджета автономного округа – 12,9 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 35,5 %.

Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.06.2018 год составил 457 499,4 тыс. руб., исполнено 95 804,4 тыс. руб., что составило 20,9 %, в том числе из бюджета городского округа 58 619,0 тыс. руб., что составило 35,2%; из бюджета автономного округа исполнено 37 185,4 тыс. руб., что составило 12,8 %.

Мероприятие «1.1.2. Ремонтные работы объектов спорта и спортивных сооружений».

Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 473,4 т.р. - протокол заседания комиссии №10 от 27.03.2018 (уведомление №98 от 27.03.2018).

22.03.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "СК" (на сумму 2 190 000 руб.) на выполнение работ по ремонту фасада. Срок выполнения работ по контракту - август 2018 года.  Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 810 т.р. - протокол заседания комиссии №14 от 08.05.2018 (уведомление №129 от 08.05.2018).

24.04.2018 - размещен муниц. заказ; 11.05.2018 - дата проведения аукциона; аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки).

16.10.2017 - заключен муниц. контракт с АО "ДСК "Автобан" (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ. Готовность объекта - 31 %. Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г.

06.02.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "Мегапроект" (на сумму 77 864 руб.) на осуществление авторского надзора. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

16.04.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "Мегапроект" (на сумму 389 320 руб.) на осуществление авторского надзора. Срок выполнения работ по контракту - декабрь 2018 года.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.06.2018 год составил 7 012,1 тыс. руб., исполнено 2852,5 тыс. руб., что составило 40,7 %, в том числе из бюджета городского округа 2412,5  тыс. руб., что составило 45,8 %; из бюджета автономного округа исполнено 440,0  тыс. руб., что составило 25,3 %. Идет работа по заключению договоров и контрактов для реализации мероприятий, направленных на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях. Реализация мероприятий программы осуществляется согласно единого календарного плана на 2018 год.

Начальник отдела                                                   	                                                 Н.Т.Шванова

Топчий Марина Александровна

5-92-62