Приложение

Патриотический проект «ГАРМОНиЯ»

Цель проекта: Цель проекта – сохранение и развитие самобытного инструментального исполнительства как части духовного наследия нашей страны, популяризация традиционной народной культуры, формирование национального самосознания у молодого поколения.

| ## Этапы реализации проекта | ## Организационный этап: до 25 марта 2023 года ## Запуск сайта проекта https://гармония86.рф, на котором будет производиться прием заявок для участия в онлайн-викторине «Культурный код Победы», конкурсе «Народный гармонист Югры», фестивале-конкурсе гармонистов «ГАРМОНиЯ», а также онлайн голосование – 25 марта 2023 года |
| --- | --- |
|  | ## Конкурс «Народный гармонист Югры»: ## прием заявок на сайте с 25 марта по 15 апреля 2023 года; ## онлайн голосование на сайте для определения победителя в конкурсе «Народный гармонист Югры» – с 16 апреля по 15 мая 2023 года ## Подведение итогов онлайн голосования: 2 июня 2023 года; ## Награждение победителя онлайн конкурса «Народный гармонист Югры» – в ходе Фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в г. Нижневартовске 11 июня 2023 года |
|  | ## Онлайн-викторина «Культурный код Победы»: ## участие жителей в викторине через сайт: с 25 марта по 15 мая 2023 года (согласно Положению о викторине, срок ее проведения может быть продлен) ## розыгрыш ценных призов среди участников викторины – 2 июня 2023 года |
|  | ## Фестиваль-конкурс гармонистов «ГАРМОНиЯ»: ## прием заявок на участие в конкурсе на сайте https://гармония86.рф: с 25 марта по 5 мая 2023 года; ## Работа жюри (просмотр работ отборочного этапа, подведение итогов): с 19 мая по 26 мая 2023 года; ## Финальный конкурсный этап, Гала-концерт: в ходе Фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в г. Нижневартовске 11 июня 2023 года |
|  | ## Тематические концерты, акции, мастер классы в муниципальных образованиях автономного округа: ## с 15 апреля по 10 июня 2023 года |
| ## Форма и механизм реализации | ## Онлайн: викторина, голосование, конкурс ## Офлайн: акции, мастер-классы, гала-концерт |
| ## Организаторы | ## Ханты-Мансийское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; ## Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; ## Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества»; ## Органы управления культуры муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| ## Целевая аудитория проекта | ## Гармонисты-любители; профессиональные гармонисты; жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры старше 16 лет |

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

- Конкурс «Народный гармонист Югры»

Организатор: Ханты-Мансийское региональное отделение Партии «Единая Россия».

География реализации: все муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Участники конкурса: жители Югры (гармонисты-любители, профессиональные гармонисты (без возрастных ограничений), музыкальные коллективы, учащиеся и выпускники музыкальных школ по классу игры на гармони, ветеранские организации).

Сроки приема заявок от участников конкурса: с 25 марта по 15 апреля 2023 года. В этот период проходит сбор заявок, проверка их достоверности, модерация, размещение на сайте.

Онлайн-голосование за участников конкурса: с 16 апреля по 15 мая 2023 года на сайте https://гармония86.рф). Согласно Положению о конкурсе, срок голосования может быть продлен по решению организаторов.

Голосовать могут: любой желающий гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, достигший 16-летнего возраста. Для того, чтобы проголосовать за понравившийся номер, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Победители конкурса «Народный гармонист Югры» определяются по итогам онлайн голосования 2 июня 2023 года: гармонисты, чьи видео наберут наибольшее число голосов, станут победителями и получат ценные призы.

Призеру, занявшему 1 место, также предоставляется право выступить на Гала-концерте  Фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ» 11 июня 2023 года  в г. Нижневартовске. При этом проезд до места проведения Гала-концерта и обратно оплачивают Организаторы.

Призовой фонд:

1 место – звание «Народный гармонист Югры» и планшет;

2 место – робот-пылесос;

3 место – интерактивная колонка.

- Онлайн-викторина «Культурный код Победы»

Организатор: Ханты-Мансийское региональное отделение Партии «Единая Россия».

География реализации: все муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сроки проведения викторины: с 25 марта по 15 мая 2023 года. Согласно Положению о викторине, срок ее проведения может быть продлен по решению организаторов.

Участники викторины: все жители Югры старше 16 лет. Для участия в викторине необходимо зарегистрироваться на сайте, ответить на вопросы викторины, а также корректно заполнить контактные данные участника и подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Механизм проведения: каждому участнику Викторины присваивается идентификационный номер, соответствующий номеру мобильного телефона, указанному при регистрации. Идентификационный номер участника вносится в базу идентификационных номеров, среди которых будет произведен розыгрыш ценных призов.

Победители онлайн-викторины «Культурный код Победы» определяются цифровой системой путем случайного выбора идентификационных номеров Участников. Розыгрыш ценных призов среди участников Викторины состоится 02 июня 2023 года в онлайн-формате.

Призовой фонд:

Главный приз – 100 000 рублей;

Смартфон –1 шт.;

Холодильник –1 шт.;

Робот-пылесос – 1 шт.;

Электровелосипед – 1шт.;

Электросамокат – 2 шт.;

Кофеварка капельного типа –5 шт.;

Интерактивная колонка – 3 шт.;

Электрочайник – 3 шт.;

Набор для пикника – 5 шт.;

Скороварка-аэрогриль – 2 шт.

- Фестиваль-конкурс «ГАРМОНиЯ»

Организаторы: Ханты-Мансийское региональное отделение Партии «Единая Россия», Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», Администрация       г. Нижневартовска

География реализации: все муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прием заявок на участие в фестивале-конкурсе на сайте https://гармония86.рф: с 25 марта по 5 мая 2023 года.

Участники фестиваля-конкурса: самодеятельные творческие коллективы, исполнители учреждений культуры, национальных культурных объединений, национальных общественных организаций, профессиональные музыканты.

К заявке на участие конкурсант прилагает видео исполнения двух разнохарактерных произведений общей продолжительностью не более 10 минут.

Работа жюри (просмотр работ отборочного этапа, подведение итогов): с 19 мая по 26 мая 2023 года. Жюри оценивают выступления участников по 10-балльной шкале. 20 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по итогам отборочного этапа, допускаются к участию в финальном конкурсном этапе и Гала-концерте.

Финальный конкурсный этап, Гала-концерт: проходит в ходе Фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи»  в г. Нижневартовске             11 июня 2023 года. В этот день конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отборочного этапа, прибывают в Нижневартовск и выступают на сцене фестиваля-конкурса.

Победители Фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ» в номинациях «Профессионал» и «Любитель» определяются специальным жюри после выступления всех гармонистов в 2 номинациях: «Любители» и «Профессионалы». По завершении работы жюри называются победители Фестиваля-конкурса, вручаются призы победителям Фестиваля-конкурса и подарки победителям онлайн-конкурса «Народный гармонист».

Призовой фонд:

Победители в номинациях «Профессионал» и «Любитель» получают дипломы, ценные призы и музыкальные инструменты (гармони).

Программа проведения финального этапа и Гала-концерта

Фестиваля-конкурса «ГАРМОНиЯ»

| №п/п | Наименование мероприятия | Время проведения (примерно) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие финального этапа фестиваля-конкурса | 16:00 |  |
| 2. | Конкурс финалистов | 16:05 – 17:30 |  |
| 3. | Работа жюри | 17:30 –18:00 |  |
| 4. | Гала-концерт. Выступление художественных коллективов. | 17:30 – 18:00 | Открывает концерт победитель онлайн-конкурса «Народный гармонист Югры» |
| 5. | Подведение итогов. Вручение призов. | 18:00 – 18:20 |  |

- Тематические концерты, акции, мастер классы в муниципальных образованиях автономного округа

Организаторы: Ханты-Мансийское региональное отделение Партии «Единая Россия», Органы управления культуры муниципальных образований автономного округа

Сроки проведения: с 15 апреля по 10 июня 2023 года.

География реализации: все муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Формат и наименование мероприятий: Марафон гармошки на радио, Концерты и мастер-классы профессионального гармониста П. Уханова, Творческие мастерские «Играй, гармонь! Звени, частушка!» и «Вечер с гармошкой», серия концертов «Гармонь Победы», Акция «В дороге с гармонью», Конкурс «Угадай мелодию на гармони!». Мероприятия проводятся в офлайн формате.