ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

## ПРИКАЗ

## от «10» октября 2017 года                                                                                              № 832  - О

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Мегиона в 2018 году

## Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2017 №1358 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономно округе – Югре в 2018 году»,  в целях обеспечения организационных мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории города Мегиона в 2018 году

## приказываю:

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Мегиона в 2018 году, согласно приложению.

2. Руководителям:

- муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя   общеобразовательная школа №1» (директор А.В.Петряев), «Средняя общеобразовательная школа №2» (исполняющий директора С.Е.Савочкина), «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» (директор Е.Н.Тюляева), «Средняя общеобразовательная школа №4» (директор О.А.Исянгулова), «Средняя общеобразовательная школа №6» (директор Т.А.Курушина),

- муниципальных  автономных общеобразовательных учреждений:  №5 «Гимназия» (директор В.Н.Подлиповская), «Средняя общеобразовательная школа №9» (директор М.И.Макаров):

обеспечить исполнение плана мероприятий, в части касающейся.

3.Контроль за выполнением  настоящего приказа  оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора                                                                         Л.П.Лалаянц

Кащенюк Марина Васильевна

Телефон 59-449

Рассылка:

1.В дело – 1 экз.

2.в ОУ – 7 экз.

Приложение

к приказу департамента социальной политики

от «10» октября 2017 №832-О

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Мегиона в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Действия по реализации мероприятий | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Институционный уровень |  |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 1. | Проведение статистического анализа году и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 | август 2017 года | Проведение статистического анализа году и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 на муниципальном уровне | Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году на уровне ОО | Отдел общего образования |
| 2. | Использование аналитических отчетов о работе предметных комиссий ХМАО-Югры по учебным предметам ЕГЭ | август 2017 года | Использование аналитических отчетов предметных комиссий в работе методических объединений, муниципальных методических служб | Использование аналитических отчетов предметных комиссий в работе педагогов ОО, в том числе для формирования плана подготовки выпускников к ГИА | Отдел общего образования |
| 3. | Использование аналитических отчетов о работе конфликтной комиссии ХМАО-Югры (далее – КК) с учетом динамики количества удовлетворенных апелляций за последние три года | сентябрь 2017 года | Обеспечение использования аналитических отчетов КК в работе методических объединений, муниципальных методических служб | Использование аналитических отчетов КК в работе педагогов ОО, в том числе для формирования плана подготовки выпускников к ГИА | Отдел общего образования |
| 4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на совещании | октябрь 2017 года | Участие в Совещании, направление предложений, принятие управленческих решений | Участие в Совещании, направление предложений, принятие управленческих решений | Отдел общего образования |
| 5. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на Координационном совете по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО-Югры (далее – Совет) в 2017 году | октябрь 2017 года | Участие членов Совета в заседании, ознакомление с материалами Совета, исполнение решений | Участие членов Совета в заседании, ознакомление с материалами Совета, исполнение решений | Отдел общего образования |
| 6. | Использование сборника «Статистика основных результатов участников ГИА 2017 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ» | декабрь 2017 года | Использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по «зонам риска» и по ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты | Использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования | Отдел общего образования |
| 7. | Использование сборника «Статистико-аналитический отчет по результатам ЕГЭ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году» | декабрь 2017 года | Использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования | Использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и программ | Отдел общего образования |
| 8. | Использование сборника «Содержательный анализ по результатам итогового сочинения (изложения)» | март 2018 года | Использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования | Использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и программ | Отдел общего образования |
| Реализация меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных учреждений, имеющих стабильно низкие результаты |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: разработка и реализация системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, а также по подготовке выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего образования в 2018 учебном году на территории города Мегиона (далее – система, комплекс мер) | октябрь 2017 года | Реализация системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, комплекса мер | Реализация системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, комплекса мер | Отдел общего образования |
| 2. | Реализация Плана мероприятий по повышению качества образования в ОО ХМАО – Югры на 2015-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.07.2015 №419 (далее – План) | По отдельному плану, утвержденному приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 30.07.2015 №1054 | Исполнение Плана | Исполнение Плана | Отдел общего образования |
| 3. | Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного образования в ОО, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, высокий уровень дифференциации результатов государственной итоговой аттестации обучающихся и всероссийских проверочных работ (далее – Комплекс мер) | По отдельному плану, утвержденному приказами ДОиМП ХМАО-Югры от 10.03.2016 №304, от 09.03.2017 №421) | Реализация комплекса мер | Реализация комплекса мер |  |
| 4. | Повышение квалификации педагогических работников и руководящих работников ОО по вопросам интерпретации и использования результатов оценочных процедур в управлении качеством подготовки обучающихся, а также по вопросам повышения качества деятельности ОО со стабильно низкими образовательными результатами и ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | сентябрь 2017 года – август 2018 года | Создание условия для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации | Создание условия для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации | Отдел общего образования ЦРО |
| 5. | Рассмотрение вопросов повышения качества преподавания учебных предметов на заседаниях учебно-методического объединения в системе общего образования ХМАО-Югры | по плану заседаний регионального УМО на 2017 и 2018 годы | Разработка и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных предметов, принятие управленческих решений по основе рекомендаций регионального УМО | Разработка и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных предметов, принятие управленческих решений | Отдел общего образования |
| 6. | Разработка и реализация региональных программ повышения качества образования | январь – август 2018 года | Участие в реализации программ | Участие в реализации программ | ЦРО |
| 7. | Межрегиональная конференция по вопросам развития системы оценки качества образования | август 2018 года | Участие в конференции, представление опыта работы на площадках конференции | Участие в конференции, представление опыта работы на площадках конференции | Отдел общего образования |
| 8. | Организация и проведение мониторинга учебно-методических комплексов используемых ОО при подготовке обучающихся к ЕГЭ | январь – май 2018 года | Участие в мониторинге | Участие в мониторинге | Отдел развития образования, информационно-методического обеспечения |
| 9. | Совершенствование и развитие системы общественно-профессиональной экспертизы авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО-Югры, включая ведение открытой информационной базы передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу | сентябрь 2017 года – август 2018 года | Участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в образовании ХМАО-Югры | Участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в образовании ХМАО-Югры | Отдел общего образования |
| 10. | Информирование и просвещение педагогического сообщества о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации, лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО-Югры на информационном ресурсе сетевого сообщества «Школлеги» | август 2017 – август 2018 года | Моделирование и курирование клубов портала «Школлеги», участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы | Моделирование и курирование клубов портала «Школлеги», участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы | Отдел общего образования |
| 11. | Информирование и просвещение педагогического сообщества о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации, лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО-Югры на официальном сайте АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» | август 2017 – август 2018 года | Участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО | Участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО | Отдел общего образования |
| 12. | Реализация графика проведения международных, всероссийских, федеральных и региональных оценочных процедур в ОО, реализации образовательные программы общего образования на территории ХМАО-Югры | По отдельному плану, утвержденному приказами Департамента ХМАО-Югры, в т.ч. приказом от 21.04.2017 №693 | Обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур | Обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур | Отдел общего образования |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Подготовка нормативных актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | Согласно циклограмме приказов, 2017-2018 учебный год | Подготовка нормативных актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году с учетом изменений на федеральном уровне | Подготовка нормативных актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году с учетом изменений на федеральном уровне | Отдел общего образования |
| 2. | Заключение соглашений о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | декабрь 2017 года | Заключение соглашений | Внесение изменений в соглашение | Отдел общего образования |
| 3. | Внесение корректировок, изменений в нормативные правовые (локальные) акты в соответствии с законодательством в области образования федерального уровня | Август 2017 – май 2018 года | Внесение корректировок, изменений в нормативные правовые акты муниципального уровня в соответствии с законодательством в области образования федерального уровня | Внесение корректировок, изменений в локальные акты в соответствии с законодательством в области образования федерального уровня | Отдел общего образования |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 №413-п, мероприятий по направлению «Развитие региональной системы оценки качества общего образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижения каждого обучающегося, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования в школах с низкими образовательными результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» | август - декабрь 2017 года | Планирование расходов и составление смет отчета об использовании денежных средств | Планирование расходов | Отдел общего образования |
| 2. | Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2017 – октябрь 2018 года | Заключение договоров с привлекаемыми для проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | Отдел общего образования |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация и проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11 в 2018 году | сентябрь 2017 – май 2018 года | Направление заявок в АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» на участие специалистов в сфере образования, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11 | Направление заявок на участие специалистов в сфере образования, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11 в обучающих мероприятиях | Отдел общего образования |
| 2. | Обучение и повышение квалификации экспертов и председателей РПК ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году на федеральном и региональном уровнях | сентябрь 2017 – апрель 2018 года | Создание условий для участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации обучающих мероприятиях | Создание условий для участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации обучающих мероприятиях | Отдел общего образования ЦРО |
| 3. | Формирование кадрового резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | октябрь 2017 – май 2018 года | Контроль за подготовкой кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | Контроль за подготовкой кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | Отдел общего образования |
| 4. | Участие в семинарах, вебинарах проводимых ФГБНУ «ФИПИ», председателей РПК ОГЭ и ЕГЭ, экспертов | по плану ФГБНУ «ФИПИ», сентябрь 2017 года – май 2018 года | Создание условий для участия экспертов и председателей РПК в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» | Направление экспертов РПК на обучение в ФГБНУ «ФИПИ» | Отдел общего образования ЦРО |
| 5. | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на межрегиональном и всероссийском уровне | август 2017 – август 2018 года | Участие в мероприятиях по представлению опыта | Участие в мероприятиях по представлению опыта | Отдел общего образования |
| Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | по графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» | Формирование и предоставление предварительной информации РИС ГИА | Формирование и предоставление предварительной информации РИС ГИА | Отдел общего образования Ковязин А.М. |
| 2. | Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 в досрочный, основной и дополнительные периоды, согласно расписанию ГИА | Ппо графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», расписанию ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Формирование, корректировка и ведение РИС ГИА | Формирование, корректировка и ведение РИС ГИА | Отдел общего образования Ковязин А.М. |
| 3. | Разработка положений о деятельности ГЭК, РГЭК, РПК, КК | декабрь 2017 года | Направление предложений | Направление предложений | Отдел общего образования |
| 4. | Формирование персональных составов ГЭК, РГЭК, РПК, КК | декабрь 2017 года | Направление предложений | Направление предложений | Отдел общего образования |
| 5. | Разработка и утверждение организационно-технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2018 году в ППЭ | август 2017 года – сентябрь 2018 года | Направление предложений в схемы | Направление предложений в схемы | Отдел общего образования |
| 6. | Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году | декабрь 2017 года, февраль, май 2018 года | Обеспечение подготовки выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), организация деятельности комиссий по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) | Обеспечение подготовки выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового сочинения (изложения) | Кащенюк М.В. |
| 7. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищённом внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканировании в ППЭ | декабрь 2017 года | Направление информации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ |  | Кащенюк М.В. |
| 8. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | сентябрь 2017 – сентябрь 2018 года | Осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, лечебными учреждениями города, ОМВД России по городу Мегиону | Осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, лечебными учреждениями города, ОМВД России по городу Мегиону | Отдел общего образования |
| 9. | Обеспечение тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ участников ГИА | по отдельному графику Рособрнадзора, ПАО «Ростелеком» | Обеспечение нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ совместно с ПАО «Ростелеком» | Обеспечение нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ совместно с ПАО «Ростелеком» | Отдел общего образования |
| 10. | Организация и обеспечение проведения мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | сентябрь 2017 года, ноябрь 2017 – сентябрь 2018 года | Межведомственное взаимодействие с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, ОМВД России по городу Мегиону; Организация работ с экзаменационными материалами; Обеспечение охраны помещений ППЭ; Организация работы защищенных каналов связи; Организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сотовой связи; Обеспечение членов ГЭК ключами шифрования в ППЭ; Аттестация рабочих мест АРМ | Межведомственное взаимодействие с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, ОМВД России по городу Мегиону; Организация работ с экзаменационными материалами; Обеспечение охраны помещений ППЭ; Организация работы защищенных каналов связи; Организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сотовой связи; Обеспечение членов ГЭК ключами шифрования в ППЭ; Аттестация рабочих мест АРМ | Отдел общего образования Ковязин А.М. |
| 11. | Организационно-техническое и технологической, информационно-методическое обеспечение и координация работы по соблюдению информационной безопасности | сентябрь 2017 года, ноябрь 2017 – сентябрь 2018 года | Соблюдение информационной безопасности | Соблюдение информационной безопасности | Отдел общего образования |
| 12. | Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами | сентябрь 2017 года - октябрь 2018 года | Обеспечение создания условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами в соответствии с законодательством РФ в области образования | Организация прохождения ГИА обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами | Отдел общего образования |
| 13. | Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | декабрь 2017 года, апрель – октябрь 2018 года | Организация работы и информационное сопровождение по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА в 2018 году, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за процедурами ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями | Организация работы и информационное сопровождение по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА в 2018 году, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за процедурами ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями | Отдел общего образования |
| 14. | Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | ноябрь 2017 года - март 2018 года | Содействие в: определении мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, количества и мест расположения ППЭ, количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределении участников по ППЭ, определении мест ознакомления с результатами ГИА | Содействие в: определении мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, количества и мест расположения ППЭ, количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределении участников по ППЭ, определении мест ознакомления с результатами ГИА | Отдел общего образования |
| 15. | Организационно-техническое обеспечение по своду и обработке информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, количества и мест расположения ППЭ, количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределении участников по ППЭ, определении мест ознакомления с результатами ГИА | ноябрь 2017 года - март 2018 года | Предоставление информации по запросу ИРО | Предоставление информации по запросу департамента социальной политики администрации города | Отдел общего образования |
| 16. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, внесение данных сведений в РИС ГИА | сентябрь – декабрь 2018 года, в течение 2018 года | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, внесение данных сведений в РИС ГИА | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, внесение данных сведений в РИС ГИА | Отдел общего образования Ковязин А.М. |
| 17. | Организация обработки и проверки бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11, ознакомление участников с полученными результатами | сентябрь – декабрь 2017 года, в течение 2018 года | Контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами | Ознакомление участников с полученными результатами | Отдел общего образования |
| 18. | Участие в апробации технологии проведения ГИА | в соответствии с графиком проведения апробаций | Участие в апробации технологии проведения ГИА | Участие в апробации технологии проведения ГИА | Отдел общего образования |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Разработка комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам государственной итоговой аттестации в 2018 году, в том числе через средства массовой информации | октябрь 2017 года – сентябрь 2018 года | Проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в соответствии с планом | Проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в соответствии с планом | Отдел общего образования |
| 2. | Информировании участников ГИА по вопросам обработки бланков ответов, предоставление результатов ЕГЭ через портал www.check.ege.edu.ru, предоставление результатов после проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами | в соответствии с Порядком проведения ГИА | Получение информационных писем, предоставление информации | Получение информационных писем | Отдел общего образования |
| 3. | Разработка медиа-плана по информационному сопровождению ГИА в 2018 году | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Организация информирования | Организация информирования | Отдел общего образования |
| 4. | Ведение страниц на официальных сайтах по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Наполнение информации по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности. Специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ на официальном сайте департамента социальной политики администрации города | Наполнение информации по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности. Специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ на официальном сайте ОО | Отдел общего образования |
| 5. | Работа «горячей линии» п вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года | Организация работы телефонов «горячей линии» | Организация работы телефонов «горячей линии» | Отдел общего образования |
| 6. | Взаимодействие со средствами массовой информации | сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросу организации и проведения ГИА в 2018 году | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросу организации и проведения ГИА в 2018 году, организация работы школьных СМИ | Отдел общего образования |
| 7. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов | Отдел общего образования |
| 8. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Проведение родительских собраний | Проведение общешкольных родительских собраний и собраний родителей в классных коллективах | Отдел общего образования |
| 9. | Разработка и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА в 2018 году | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых в ППЭ | Распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых в ППЭ | Отдел общего образования |
| 10. | Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА | Обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, флеш-мобах, посвященных вопросам ГИА | Отдел общего образования |
| 11. | Оформление информационных стендов по процедуре ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения) в 2018 году | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Обеспечение оформления стендов по процедуре ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения) в 2018 году, контроль по оформлению информационных стендов в ОО | Оформление стендов по процедуре ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения) в 2018 году | Отдел общего образования |
| 12. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | Сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам психологической готовности к экзаменам; работа психологических служб, в том числе в экстренном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов и другое | Отдел общего образования |
| 13. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | Сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам психологической готовности к экзаменам; работа психологических служб, в том числе в экстренном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов; работа комнат психологической разгрузки и другое | Отдел общего образования |
| 14. | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Введение новых форм работы с участниками ГИА | Введение новых форм работы с участниками ГИА | Отдел общего образования |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Самоконтроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Отдел общего образования |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, участие в контрольно-надзорных мероприятиях | Самоконтроль за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, участие в контрольно-надзорных мероприятиях | Отдел общего образования |
| 3. | Осуществление анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА | сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года | Предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска» ГИА | Предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска» ГИА | Отдел общего образования |
| 4. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ | Участие в мониторинговых процедурах публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ | Отдел общего образования |
| 5. | Проведение заседаний Координационного совета по обеспечению и проведению ГИА в 2018 году | октябрь 2017 года, май 2018 года, октябрь 2018 года | Участие в заседаниях Координационного совета | Участие в заседаниях Координационного | Отдел общего образования |