Приложение к письму

от «___» _____2018 № ____-Л.Л.

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» на 01.05.2018.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.05.2018 – 380 136,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 277 925,0тыс. руб.,

из бюджета автономного округа –102 193,9 тыс. руб.

из федерального бюджета – 17,7 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.05.2018 – 118 806,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион –66 937,1 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 51 869 тыс. руб.

из федерального бюджета – 0 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям   и информации»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2018 год составил 10 854,8 тыс. руб., исполнено 3064,8 тыс. рублей.

МАУ "Театр музыки" (ремонт концертного зала, электромонтажные работы) 02.04.2018 - повторно размещен муниц. заказ; 16.04.2018 - дата проведения аукциона; аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки). МБУ "ЦБС" (ремонт помещений) 26.03.2018 - заключен муниц. контракт с ИП Медведева Н.А. (на сумму 1 218 763,09 руб.) на выполнение работ по ремонту помещений. Срок выполнения работ по контракту - май 2018 года. Ремонт помещений МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр" 24.10.2017 - заключен муниц. контракт с ИП Глотов С.А. (на сумму 667 831,92 руб.) на выполнение работ по ремонту помещений. Работы по контракту выполнены, соглашение о расторжении контракта от 19.03.2018 на сумму 647 083,53 руб. Восстановление и реконструкция базы отдыха «Югра» 31.07.2017 - заключен муниц. контракт с ИП Сухарев А.С. на сумму 99 127,14 руб. (землеустроительные работы, участок №2). Работы по контракту выполнены, соглашение о расторжении контракта от 13.04.2018 на сумму 40 290,79 руб.

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства в городском округе»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2018 год составил 6 905,0 тыс.руб, исполнено 862,6 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион –6 305,0тыс.руб. исполнено                   862,6 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 600,0 тыс.руб. исполнено –0, тыс.руб..

Подпрограмма 4 «Реализация единой государственной политики в отрасли культура" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2018 года составил 362 376,8 тыс. руб., исполнено 114 878,6 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 261 686,5 тыс. руб. исполнено               63 057,8 тыс рублей.

Из окружного бюджета 100 690,3 тыс. руб. исполнено 51 820,8 тыс. рублей.

Начальник отдела,

главный бухгалтер финансово-

экономического обеспечения			                                                 Шванова Н.Т.

Тарикулиева Мариза Бахтияровна

59-262