Приложение к письму

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_-

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» (с изменениями)

на 01.05.2018

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» на 2018 год.

Целью программы является обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости.

Общий объём финансирования программы:

на 01.05.2018 – 2 116 699,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион –449 140,7 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 667 558,4 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.05.2018 – 591 633,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 123 201,3 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 468 432,4 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.05.2018 – 28 %, из них:

из бюджета городского округа город Мегион -27,4 %,

из бюджета автономного округа – 28,1 %.

Подпрограмма 1: «Образование».

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2018 год составил 2 008 225,3 тыс.руб., исполнено 574 601,3 тыс.руб., что составило 28,6 %, в том числе бюджета городского округа 364 888,0 тыс.руб., исполнено 106 255,9 тыс.руб. что составило 29,1 %, из бюджета автономного округа 1 643 337,3 тыс.руб., исполнено 468 345,4 что составило 28,5 %.

Исполнение бюджет.

Расходы бюджета автономного округа по субвенциям на реализацию дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ осуществляются согласно сетевому графику на 2018 год, в том числе расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и т.д., а также произведена корректировка плановых ассигнований в связи с уточнением контингента учащихся и воспитанников образовательных учреждений.

Расходы по субвенциям на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; субсидиям на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях – осуществляются по факту, так как носят заявительный характер.

Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Мегион».

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2018 год составил 5 286,3 тыс.руб., исполнено 1 895,5 тыс., руб., что составило 35,9 %.

Ремонт кровли корпуса в МБДОУ ДС №2 "Рябинка", МБДОУ ДС №12 "Росинка", устройство теневых навесов в МБДОУ ДС №12 "Росинка" и в МБДОУ ДС №3 "Ласточка"-Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 5 915,2 тыс.руб. (уведомление № 98 от 27.03.2018). Срок выполнения работ по ремонту кровли корпуса №3 в МБДОУ ДС №7 "Незабудка" - август 2018 года. Работы по монтажу и пускоскладочным работам системы речевого оповещения во втором корпусе, а также по устранению вентиляционных шахт и ремонту крыльца второго корпуса в МБДОУ ДС №12 «Росинка» выполнены в полном объеме. Оплата прошла в апреле 2018 года. Работы по капитальному ремонту кровли МБДОУ ДС №3 "Ласточка" выполнены в полном объеме. Оплата в апреле 2018 года. Ремонт ограждения кровли МАДОУ №1 "Сказка", работы по контракту выполнены на сумму 99,8 тыс.руб. Оплата в апреле 2018 года, соглашение о расторжении контракта от 16.04.2018 на сумму 99 846,88 руб. Срок выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и кровли в МБДОУ ДС №2 "Рябинка" второй квартал 2018 года. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ 11 000 тыс. руб., перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 2 402,1 тыс. руб. по ремонту крыши в МБОУ "СОШ №4"(Улыбка) Свободный остаток бюджетных ассигнований в сумму 13,9 тыс.руб. Работы по ремонту крыши и устройству прямой селекторной связи в МАОУ "СОШ №9" выполнены в полном объеме. Работы по устройству дополнительного освещения на территории МАОУ №5 "Гимназия" выполнены, ремонт ограждения кровли выполнен на сумму 47,3 тыс.руб., оплата в апреле 2018 года, соглашение о расторжении контракта от 19.03.2018 на сумму 269 224 руб. Работы по огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, монтаж ограждения кровли, замена дверных блоков в эвакуационных. выходов МБОУ "СОШ №2", работы по контракту выполнены: в 2017 году на сумму 577 472,54 руб.; в 2018 году на сумму 22 581,34 руб. Работы по ремонту ограждения кровли МБОУ "СОШ №1" выполнены на сумму 209,8 тыс.руб., оплата в апреле 2018 года, соглашение о расторжении контракта от 16.04.2018 на сумму 209 824,06 руб. Работы по ремонту систем отопления МБОУ "СОШ №6", работы по контракту выполнены: в 2017 году на сумму 1 840,62 тыс. руб.; в 2018 году на сумму 1 648,45 тыс. руб. Оплата в мае 2018 года. Работы по ремонту ограждения кровли МАОУ №5 "Гимназия". Работы по контракту выполнены, соглашение о расторжении контракта от 16.04.2018 на сумму 7 286,14 руб. Работы по устройству наружного освещения эвакуационных выходов МАОУ "СОШ №3" выполнены в полном объеме. Перераспределение бюджетных ассигнований по ремонту кровли, сан. узла в конном клубе ММАУ "Старт" на сумму 572,4 тыс.руб.(уведомление № 98 от 27.03.2018).

Подпрограмма 3: «Развитие молодёжного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион».

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2018 год составил 103 187,5 тыс.руб., исполнено 15 136,9 тыс.руб., что составило 14,7 %.

Организация и проведение мероприятий проводится в установленные сроки:

культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период;

содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи;

содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи;

совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

формирование активной жизненной позиции, через систему мер гражданского и

патриотического воспитания.

Начальник отдела, главный бухгалтер Н.Т.Шванова