Приложение к письму

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_-

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» (с изменениями)

на 01.02.2018

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» на 2017 год.

Целью программы является обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости.

Общий объём финансирования программы:

на 01.02.2018 – 2 053 718,8 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион –439 347,6 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 614 371,2 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.02.2018 – 61 410,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 20 496,5 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 40 913,6 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.02.2018 – 3 %, из них:

из бюджета городского округа город Мегион -4,7 %,

из бюджета автономного округа – 2,5 %.

Подпрограмма 1: «Образование».

Объем бюджетных ассигнований на 01.02.2018 год составил 1 957 902,3 тыс.руб., исполнено 59 939,2 тыс.руб., что составило 3,1 %, в том числе бюджета городского округа 363 350,1 тыс.руб., исполнено 19 025,6 тыс.руб. что составило 5,2 %, из бюджета автономного округа 1 594 552,2 тыс.руб., исполнено 40 913,6 что составило 2,6 %.

Исполнение бюджет.

Расходы бюджета автономного округа по субвенциям на реализацию дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ осуществляются согласно сетевому графику на 2018 год, в том числе расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и т.д., а также произведена корректировка плановых ассигнований в связи с уточнением контингента учащихся и воспитанников образовательных учреждений.

Расходы по субвенциям на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; субсидиям на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях – осуществляются по факту, так как носят заявительный характер.

Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Мегион».

Объем бюджетных ассигнований на 01.02.2018 год составил 12 101,1 тыс.руб., исполнено 0 тыс., руб., что составило 0 %.

Ремонт кровли корпуса в МБДОУ ДС №2 "Рябинка", МБДОУ ДС №12 "Росинка" и МБДОУ ДС №7 "Незабудка", устройство теневых навесов в МБДОУ ДС №12 "Росинка" и в МБДОУ ДС №3 "Ласточка"- документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки, планируемый срок размещения муниципального заказа февраль-март 2018 года. Работы по монтажу и пускоскладочным работам системы речевого оповещения во втором корпусе, а также по устранению вентиляционных шахт и ремонту крыльца второго корпуса в МБДОУ ДС №12 «Росинка» выполнены в полном объеме. Оплата в феврале 2018 года. Работы по капитальному ремонту кровли МБДОУ ДС №3 "Ласточка" выполнены в полном объеме, оплата в феврале 2018 года. Ремонт ограждения кровли МАДОУ №1 "Сказка". Работы по контракту выполнены на сумму 99 846,88 рублей. Оплата после выделения бюджетных ассигнований в 2018 году. Срок выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и кровли в МБДОУ ДС №2 "Рябинка" первый квартал 2018 года. Документация для размещения муниципального заказа по ремонту крыши в МБОУ "СОШ №4" в стадии подготовки, срок размещения февраль - март 2018 года. Работы по ремонту крыши и устройству прямой селекторной связи в МАОУ "СОШ №9" выполнены в полном объеме, оплата в феврале 2018 года. Работы по устройству дополнительного освещения на территории МАОУ №5 "Гимназия" выполнены на сумму 269 224,00 рубля, оплата в феврале 2018 года, ремонт ограждения кровли выполнен на сумму 47 286,14 рублей, оплата после выделения бюджетных ассигнований в 2018 году. Работы устройству наружного освещения эвакуационных выходов МБОУ "СОШ №3" выполнены в полном объеме, оплата в феврале 2018 года. Работы по ремонту системы отопления в МБОУ "СОШ №6" в 2017 году выполнены на сумму 1 840 618,32 рублей, исполнение контракта в 2018 году. Работы по ремонту ограждения кровли МБОУ "СОШ №1" выполнены на сумму 209 824,06 рубля, оплата после выделения бюджетных ассигнований в 2018 году. Документация по ремонту кровли, сан. узла в конном клубе ММАУ "Старт" на стадии подготовки, планируемый срок размещения март февраль - март 2018 года.

Подпрограмма 3: «Развитие молодёжного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион».

Объем бюджетных ассигнований на 01.02.2018 год составил 83 715,4 тыс.руб., исполнено 1 470,9 тыс.руб., что составило 1,8 %.

Организация и проведение мероприятий проводится в установленные сроки:

культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период;

содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи;

содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи;

совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

формирование активной жизненной позиции, через систему мер гражданского и

патриотического воспитания.

Начальник отдела, главный бухгалтер Н.Т.Шванова

Исполнитель:

Согина Дарья Игоревна

5-90-95